Ревизионная комиссия Бобровского муниципального района

Воронежской области

ОТЧЕТ

о результатах проведения параллельного контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2020-2021 годах и текущем периоде 2022 года на реализацию областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования»

**Основание для проведения контрольного мероприятия:**

Решение председателя КСП Воронежской области и исполняющего обязанности председателя ревизионной комиссии Бобровского муниципального района о проведении параллельного контрольного мероприятия от 01.06.2022 года, план работы ревизионной комиссии Бобровского муниципального района на 2022 год.

**Цели мероприятия:**

1. Проанализировать обоснованность формирования перечня объектов, находящихся в муниципальной собственности Бобровского муниципального района, для включения в областную адресную программу капитального ремонта.

2. Проверить целевое и эффективное использование бюджетных средств, направленных на капитальный ремонт и материально-техническое оснащений объектов общего образования**.**

3. Оценить результаты реализации мероприятий адресной программы капитального ремонта.

**Предмет мероприятия:**

Формирование и использование государственных средств, направленных в рамках реализации областной адреснойпрограммы капитального ремонта на капитальный ремонт муниципальных объектов общего образования Бобровского муниципального района.

**Объекты мероприятия:**

- администрация Бобровского муниципального района Воронежской области – акт от 13.07.2022 года;

- МКОУ Шестаковская СОШ акт от 16.06.2022 года;

- МБОУ Шишовская СОШ акт от 20.06.2022 года;

- МБОУ Ясенковская СОШ акт от 22.06.2022 года;

- МБОУ Бобровская СОШ №2 акт от 24.06.2022 года;

- МКОУ Семено-Александровская СОШ акт от 29.06.2022 года;

- МКОУ Чесменская СОШ акт от 01.07.2022 года;

- МКОУ Никольская СОШ акт от 05.07.2022 года;

- МБОУ Бобровская СОШ №1 акт от 08.07.2022 года;

- МКОУ Верхнеикорецкая СОШ акт от 11.07.2022 года;

- МКОУ Сухо-Березовская СОШ акт от 11.07.2022 года;

- МКОУ Липовская СОШ акт от 12.07.2022 года;

- МКОУ Юдановская СОШ акт от 12.07.2022 года;

- МКОУ Пчелиновская СОШ акт от 13.07.2022 года.

**Срок проведения мероприятия:** с 03.06.2022 по 13.07.2022.

**Вопросы мероприятия:**

При проверке администрации муниципального района:

1. Анализ формирования перечня объектов образования, находящихся в муниципальной собственности Бобровского муниципального района, для включения в областную адресную программу капитального ремонта.

2. Анализ обоснованности формирования потребности и распределения государственных средств между муниципальными учреждениями. Своевременность направления предложений в департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области, в том числе по корректировке объемов бюджетных ассигнований.

3. Анализ соблюдения условий заключенных соглашений о предоставлении бюджету Бобровского муниципального района субсидий из областного бюджета на реализацию областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования».

4. Проверка полноты и своевременности поступления ассигнований в бюджет муниципального района.

5. Соблюдение требований нормативных правовых актов, определяющих порядок предоставления и расходования субсидий.

6. Полнота и своевременность перечисления государственных средств муниципальным учреждениям общего образования.

7. Проверка достоверности данных отчетов об использовании межбюджетных трансфертов, сроков их предоставления в департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области.

8. Анализ структуры расходов и освоения межбюджетных трансфертов. Анализ причин формирования неиспользованных остатков государственных средств (при наличии).

9. Организация контроля за расходованием бюджетных средств.

При проверке муниципальных учреждений общего образования:

1. Анализ соблюдения заключенных соглашений о предоставлении субсидий на иные цели.

2. Проверка полноты и своевременности поступления ассигнований в муниципальные учреждения образования.

3. Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств.

4. Анализ причин формирования неиспользованных остатков государственных средств (при наличии).

5. Проверка соблюдения требований действующего законодательства о контрактной системе в сфере закупок при заключении и исполнении муниципальных контрактов:

 - соответствия выполненных работ условиям контрактов;

 - соблюдения сроков выполнения работ;

 - ведения претензионной работы;

 - своевременности расчетов с подрядными организациями.

6. Проверка достоверности данных отчетов об использовании субсидий, сроков их предоставления.

7. Проверка соблюдения требований антикоррупционного законодательства при использовании государственных средств.

**Результаты контрольного мероприятия**

На территории Воронежской области действует государственная программа Воронежской области «Развитие образования» утвержденная постановлением правительства Воронежской области от 17.12.2013 года № 1102.

В соответствии с данной программой в Бобровском муниципальном районе разработана и утверждена муниципальная целевая программа «Развитие образования, физической культуры и спорта» Бобровского муниципального района Воронежской области на 2019-2024 годы».

**Цель 1. Проанализировать обоснованность формирования перечня объектов, находящихся в муниципальной собственности Бобровского муниципального района, для включения в областную адресную программу капитального ремонта.**

Администрацией Бобровского муниципального района в адрес департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области, для предоставления субсидии на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования», предоставлены заявки на капитальный ремонт помещений, с учетом корректировки:

- на 2020 год по 3 объектам участвующие в региональном проекте «Точка роста» с заявленной суммой 7 983,4 тыс. рублей;

- на 2021 год по 5 объектам участвующие в региональном проекте «Точка роста» с заявленной суммой 10 700,0 тыс. рублей;

- на 2022 год по 6 объектам участвующие в региональном проекте «Точка роста» с заявленной суммой 21 707,0 тыс. рублей.

Заявки о предоставлении Субсидии, представлялись в Департамент в срок до 15 июля года предшествующего году предоставления Субсидии.

Согласно выписки из бюджета Бобровского муниципального района, раздел - общее образование, по основному мероприятию «Развитие и модернизация дошкольного и общего образования» на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта предусмотрен объем финансовых средств:

- на 2020 год в сумме 8 117,2 тыс. рублей (средства областного бюджета 7 983,4 тыс. рублей, средства бюджета муниципального образования 133,8 тыс. рублей);

- на 2021 год в сумме 11 071,9 тыс. рублей (средства областного бюджета 10 700,0 тыс. рублей, средства бюджета муниципального образования 371,9 тыс. рублей);

- на 2022 год в сумме 23 205,6 тыс. рублей (средства областного бюджета 21 707,0 тыс. рублей, средства бюджета муниципального образования 1 498,6 тыс. рублей).

От Департамента получено уведомление о предоставлении субсидии:

- на 2020 год в сумме 7 983,4 тыс. рублей;

- на 2021 год в сумме 10 700,0 тыс. рублей;

- на 2022 год в сумме 21 707,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта объектов капитального строительства находящихся в областной (муниципальной) собственности, благоустройства прилегающей к ним территории и их материально-технического оснащения в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования» утвержден объем бюджетных ассигнований из областного бюджета:

- на 2020 год в сумме 7 983,4 тыс. рублей (постановление правительства Воронежской области от 06.02.2020 № 94, в редакции от 30.11.2020);

- на 2021 год в сумме 10 700,0 тыс. рублей (постановление правительства Воронежской области от 09.02.2021 №56, в редакции от 13.12.2021);

- на 2022 год в сумме 21 707,0 тыс. рублей (постановление правительства Воронежской области от 03.02.2022 № 45, в редакции от 02.06.2022).

**Цель 2. Проверить целевое и эффективное использование бюджетных средств, направленных на капитальный ремонт и материально-техническое оснащений объектов общего образования.**

Порядок предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования», предусматривает предоставление субсидии на основании соглашений, заключенных между департаментом и органами местного самоуправления муниципальных образований.

Соглашения о предоставлении субсидии, которыми определены обязательства сторон между департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области и администрацией Бобровского муниципального района заключены (Соглашение: от 16.03.2020 № 55, от 29.04.2021 № 161, от 28.03.2022 № 162).

Условия соглашения, в целях уровня софинансирования, выполнены в полном объеме.

Согласно п. 3.4. Соглашения, перечисление субсидии из областного бюджета осуществляется на основании актов выполненных работ (КС-2,КС-3), в бюджет муниципального района субсидия поступает от 17 до 28 дней с даты предоставления документов департаменту, *вместе с тем, акта выполненных работ по МБОУ Шишовская СОШ предоставлены департаменту 12.08.2020 года, субсидия в сумме 221 851,00 рублей поступила 04.12.2020 года или на 115 день, а субсидия в сумме 1 578 149,00 рублей поступила 30.09.2020 года или на 50 день.*

Порядок расходования субсидии, поступающей на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования»:

- на 2020 год утвержден постановлением администрации Бобровского муниципального района от 13.03.2020 № 149/1;

- на 2021 год утвержден постановлением администрации Бобровского муниципального района от 27.04.2021 № 249/1;

- на 2022 год утвержден постановлением администрации Бобровского муниципального района от 28.03.2022 № 177/1.

Данным Порядком назначен уполномоченным органом по расходованию средств отдел образования администрации Бобровского муниципального района (Шашкин Ю.А.).

Субсидии казенным учреждениям на капитальный ремонт предоставляются в соответствии с утвержденными бюджетными сметами, бюджетным учреждениям перечисляются на лицевой счет учреждения в полном объеме.

В рамках реализации областной адресной программы капитального ремонта в 2020 году в бюджет Бобровского муниципального района поступило субсидии на капитальный ремонт 7 983 301,06 рублей. Расходы произведены в полном объеме и составили в сумме 7 983 301,06 рублей, остатков неиспользованных средств нет.

Отчет об использовании субсидии предоставлен в Департамент 11.01.2021 года в установленный срок, данные отчета достоверны.

В рамках реализации областной адресной программы капитального ремонта в 2021 году в бюджет Бобровского муниципального района поступило субсидии 10 699 851,07 рублей, в том числе:

1. Капитальный ремонт - 7 405 947,42 рублей,

2. Материально-техническое оснащение объектов капитального ремонта - 3 293 903,65 рублей.

Расходы произведены в полном объеме и составили в сумме 10 699 851,07 рублей, остатков неиспользованных средств нет.

Отчет об использовании субсидии предоставлен в Департамент 13.01.2022 года в установленный срок, данные отчета достоверны.

В рамках реализации областной адресной программы капитального ремонта в 2022 году в бюджет Бобровского муниципального района поступило субсидии на капитальный ремонт по состоянию на 01.07.2022 года 3 730 264,54 рублей. Расходы произведены в полном объеме на оплату аванса по контрактам и составили в сумме 3 730 264,54 рублей, остатков неиспользованных средств нет.

Отчет об использовании субсидии по состоянию на 01.07.2022 года предоставлен в Департамент 04.07.2022 года в установленный срок, данные отчета достоверны.

**Проверка соблюдения требований действующего законодательства о контрактной системе в сфере закупок при заключении и исполнении муниципальных контрактов.**

За просрочку выполнения работ по объектам: «Капитальный ремонт здания МБОУ Ясенковская СОШ», «Ремонт кабинетов МКОУ Никольская СОШ», «Ремонт кабинетов МБОУ Бобровская СОШ №1» взыскана неустойка с подрядных организаций в сумме 9 995,62 рублей.

Установлено нарушение условий реализации контрактов (договоров) заказчиками, в части своевременности расчетов за поставленные товары, выполненные работы: МКОУ Шестаковская СОШ по контракту от 30.03.2020 оплата суммы 1 430 701,06 рублей произведена на 69 день с даты подписания актов выполненных работ, или допущено нарушение срока оплаты на 39 дней, МБОУ Шишовская СОШ по 2 контрактам (договорам) нарушение срока оплаты от 41 до 114 дней, МБОУ Ясенковская СОШ» по контракту нарушение срока оплаты от 9 до 150 дней,МБОУ Бобровская СОШ № 2 по 4 контрактам (договорам) нарушение срока оплаты от 16 до 17 дней, МКОУ Семено-Александровская СОШ по 3 контрактам (договорам) нарушение срока оплаты от 4 до 63 дней, МКОУ Чесменская СОШ по 2 договорам нарушение срока оплаты от 47 до 86 дней, МКОУ Никольская СОШ по 3 контрактам (договорам) нарушение срока оплаты от 20 до 63 дней, МБОУ Бобровская СОШ №1 по 4 контрактам (договорам) нарушение срока оплаты от 16 до 72 дней *(в 2020-2021 годах срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы должен составлять не более 30 дней с даты подписания заказчиком документа о приемке ч. 13.1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ)*.

**Цель 3. Оценить результаты реализации мероприятий адресной программы капитального ремонта.**

На реализацию областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования» в ходе контрольного мероприятия выполнено работ на общую сумму 21 758,6 тыс. рублей, произведены ремонтные работы в кабинетах 9 муниципальных учреждений общего образования, площадью 2 098,7 кв. м.

В ходе контрольного мероприятия, выделенные бюджетные средства на материально-техническое оснащение объектов капитального ремонта использованы полностью по целевому назначению на приобретение мебели для установки в отремонтированных кабинетах (столы, парты, стулья, табурет, кресла, стеллажи, шкафы, диваны двухместные, пуф, доска магнитно-маркерная) на сумму 3 353,7 тыс. рублей. Объекты основных средств, в количестве 572 ед. приняты к учету, находятся в наличии и используются в деятельности муниципальных учреждений общего образования.

И. о. председателя ревизионной комиссии

Бобровского муниципального района

Воронежской области В.И. Попов