Ревизионная комиссия Бобровского муниципального района

Воронежской области

ОТЧЕТ

о результатах внеплановой проверки расходования бюджетных средств

в рамках контракта от 18.07.2022 года, на выполнение работ

по капитальному ремонту кабинетов МКОУ Пчелиновская СОШ

Основание для проведения контрольного мероприятия: письмо администрации Бобровского муниципального района от 20.04.2023 года, распоряжение от 20.04.2023 года № 07-р.

Цель контрольного мероприятия: эффективность расходования бюджетных средств.

Проверенный объект и оформленный акт – МКОУ Пчелиновская СОШ.

Проверяемый период 2022 год.

Срок проведения контрольного мероприятия с 20.04.2023 по 25.04.2023.

Вопросы контрольного мероприятия:

1. Анализ соблюдения заключенных соглашений о предоставлении субсидий на капитальный ремонт.

2. Проверка соблюдения требований действующего законодательства о контрактной системе в сфере закупок при заключении и исполнении муниципальных контрактов:

- соответствия выполненных работ условиям контракта;

- соблюдения сроков выполнения работ;

- ведения претензионной работы;

- своевременности расчетов с подрядчиком.

Результаты контрольного мероприятия

По результатам внеплановой проверки установлено:

- нарушение условий реализации контрактов (договоров) в части своевременности расчетов за выполненной работы, оказанной услуги (ч. 13.1 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») – 1 810 418 рублей;

- оплата завышенных объемов работ и неиспользованных материалов 11 384 рублей;

- разница в стоимости материала 13 838 рублей.

В целях устранения выявленных нарушений руководителю учреждения 26 апреля 2023 года выдано представление.

Согласно предоставленной информации от 25.05.2023 года создана комиссия по приему товаров (работ, услуг), проведена разъяснительная работа по выполнению условий реализации контрактов, подрядчиком произведен возврат денежных средств в сумме 11 384 рубля.

Инспектор ревизионной комиссии

В.И. Попов