Ревизионная комиссия Бобровского муниципального района

Воронежской области

ОТЧЕТ

о результатах проверки обоснованности, эффективности и законности расходования бюджетных средств, выделенных в 2020 году и текущем периоде 2021 года МБОУ Ясенковская СОШ на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав государственной программы Воронежской области «Развитие образования»

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 19 плана работы ревизионной комиссии Бобровского муниципального района на 2021 год, распоряжение от 13.08.2021 года № 27-Р.

Цель контрольного мероприятия: правомерность, целевое и эффективное расходование бюджетных средств.

Проверенный объект и оформленный акт - МБОУ Ясенковская СОШ.

Проверяемый период с 1 января 2020 года по 31 июля 2021 года.

Срок проведения контрольного мероприятия с 16.08.2021 по 18.08.2021.

Вопросы контрольного мероприятия:

1. Анализ выполнения условий Соглашения, заключенных между Департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области и администрацией о предоставлении и расходовании субсидии на мероприятия в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка».
2. Анализ соблюдения сроков и условий муниципальных контрактов закупок на создание условий для занятия физической культурой и спортом в МБОУ Ясенковская СОШ Бобровского муниципального района.
3. Проверка достоверности учета и правильности отнесения расходов в соответствии с Порядком применения классификации.
4. Проанализировать достижения значений результатов регионального проекта «Успех каждого ребенка».

Результаты контрольного мероприятия

По результатам проверки установлено:

- нарушение условий реализации контрактов (договоров) в части своевременности расчетов за поставленные товары, выполненные работы (статьи 34, 94 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») - 1 898 042 рублей.

В целях недопущения данного нарушения в дальнейшей работе руководителю учреждения 18 августа 2021 года направлено информационное письмо.

Инспектор ревизионной комиссии

В.И. Попов